Quadro 1- Mapa de Risco

|  |  | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  | RESPOSTA AO RISCO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase | Evento | Consequencia | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Aceitação do Risco | Ações Preventivas | Ações Contingentes |
| ROI | Certame | Inabilitação dos licitantes | Abertura de prazo para adequação de documentação ou realização de novo certame | BAIXO | ALTO | Média Aceitação | Realização de certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de, garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto | Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21) |
| R02 | Planejamento | Descrição insuficiente das obrigações da contratada | Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer da execução | BAIXO | ALTO | Média Aceitação | Reanálise de todo termo de referência, atentando principalmente, para os problemas ocorridos nas últimas licitações | Realização de novo certame assim que possível. |
| R03 | Planejamento | Curto espaço de tempo para execução do procedimento licitatório | Interrupção da prestação de serviço de coleta e análise de ostras biológicas para exames laboratoriais | NÉDIO | ALTO | Inaceitável | Início imediato da fase intema do procedimento licitatório | Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21) |
| R04 | Planejamento | Estimativa de preço longe da | Frustração ou deserção do e / Contrato superfatura | BAIXO | NÉDIO | Aceitável | Cotação com fornecedores locais | Realização de novo certame no caso de frustração ou deserção |
| R05 | Planejamento | Inexistência de outras empresas para fomecer orçamento local | Impossibilidade de finalizar a fase intema do procedimento licitatório | BAIXO | ALTO | Média Aceitação | Certificar e justificar no procedimento licitatório a tentativa de cotação com outras empresas locais, bem como da impossibilidade de empresas fora do Município prestarem o serviço | Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21) |
| R06 | Planejamento | Cláusulas Penalidades Genéricas | Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático | NÉDIO | NÉDIO | Média Aceitação | Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência | Realização de novo certame no prazo de um ano |
| ROT | Lances/ Propostas | Erro do sistema durante os lances | Atraso no processo licitatório, podendo ter que recomeçar as atividades | ALTO | BAIXO | Média Aceitação | São oscilações do sistema que não podem ser antevistas | Acordo entre as partes para o recomeço dos lances |
| ROS | Homologação | Empresa retardando assinatura do contrato | Atraso na aquisição de itens ou serviços | NÉDIO | ALTO | Inaceitável | Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis | Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível |

|  | Alta |  |  |  |  |  | NÉDIO | ALTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Média |  |  |  |  |  | BAIXO | MÉDIO |  |
|  | Baixa |  |  |  |  |  | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |
|  |  |  |  |  |  |  | Baixa | Média | Alta |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPACTO |  |  |
|  | MÉDIA ACEITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACEITÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Equipe Técnica, 2025